## Ark1
Udarbejdet d. 21/11-2025
Indleverede tons
Leverandør | Projekt | Dato | Mærkenr. | vognlæs NR. | Antal Sten pr. ton | Ton indvejet |  | Estimerede antal sten | Note
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-10-27 | 3014 | 1 | 170.2941 | 37.6 |  | 6403.0588 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-10-29 | 3014 | 2 | 160.7143 | 38.12 |  | 6126.4286 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-03 | 3014 | 3 | 160.7143 | 37.92 |  | 6094.2857
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-03 | 3014 | 4 | 105 | 32.72 |  | 3435.6 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-05 | 3014 | 5 | 80 | 36.3 |  | 2904 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-06 | 3014 | 6 | 71.7188 | 36.88 |  | 2644.9875 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-10 | 3014 | 7 | 100 | 37.92 |  | 3792 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-10 | 3014 | 8 | 100 | 38.68 |  | 3868
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-11 | 3014 | 9 | 100 | 36.92 |  | 3692
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-12 | 3014 | 10 | 100 | 39.88 |  | 3988
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-12 | 3014 | 11 | 100 | 38.38 |  | 3838
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-13 | 3014 | 12 | 113 | 38.6 |  | 4361.8 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-13 | 3014 | 13 | 57.4118 | 40.6 |  | 2330.9176 | Stikprøve
Torben Clausen | Graham Bells Vej 4, Århus | 2025-11-14 | 3014 | 14 | 146.4 | 29.62 |  | 4336.368 | Stikprøve - Leveret i containere
[6 empty] | 520.14 | Total: | 57815.4463 | Løbere
[8 empty] | 111.1536 | Estimerede sten pr. tons
Rensede sten på paller
2025-11-05 | Røde løbere | 3840 |  | Gule løbere | 5760
2025-11-06 | Røde løbere | 1600 |  | Gule løbere | 4160
2025-11-07 | Røde løbere | 640 |  | Gule løbere | 1920
2025-11-10 | Røde løbere | 1600 |  | Gule løbere | 4480
2025-11-11 | Røde løbere | 1920 |  | Gule løbere | 4160
2025-11-12 | Røde løbere | 1280 |  | Gule løbere | 4480
2025-11-13 | Røde løbere | 1280 |  | Gule løbere | 3200
2025-11-14 | Røde løbere | 640 |  | Gule løbere | 1600
2025-11-17 | Røde løbere | 960 |  | Gule løbere | 3840
2025-11-18 | Røde løbere | 1920 |  | Gule løbere | 2560
2025-11-19 | Røde løbere | 2320 |  | Gule løbere | 2640
2025-11-20 | Røde løbere |  |  | Gule løbere | 160
| Total renset: | 18000 |  | Total renset: | 38960
Råvare lager (tons) |  | Leveret | Kørt igennem produktion
37.6
38.12
37.92
32.72
-16.41
36.3
36.88
-68.88
-4.25
|  |  | -51.44 | status sendt d. 7/11
-43
37.92
38.68
-55.91
36.92
-67.06
39.88
38.38
-65.56
40.6
38.6
-57.54
29.62
-31.72
-49.52
-8.85
|  | 520.14 | -520.14
| Total rest på råvare plads |  | 0
| Gennemsnit sten / tons i produktionen |  | 109.509 | løbere
| Hele sten tilbage til produktion |  | 0 | løbere